## 入力例
第12号様式（第14条、第15条関係）
工 事 精 算 調 書
番号 | 工 種 | 形状寸法 |  | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
0 | アスファルト舗装工 | 密粒厚さ5cm、RM-40厚さ10ｃｍ(機械) |  | ｍ2 | 100 | 0 | 9000 | 900000 |  |  |  |  | 計算式が入っています
15 | 路側止石工 | 150mm×120mm×600mm |  | ｍ | 4 | 0 | 9200 | 36800
17 | 人孔上部取替高さ調整工 | 改良型鉄ふた、直径600mm |  | 箇所 | 2 | 0 | 132900 | 265800
21 | L形ます上部取替高さ調整工 |  |  | 箇所 | 6 | 0 | 36300 | 217800
40 | 交通誘導員費 |  |  | 人 | 15 | 0 | 16200 | 243000
41 | 調査図製工 |  |  | 回 | 1 | 0 | 36100 | 36100
42-8 | L形側溝据直工 | 250B･E、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎厚さ10㎝、補充100% |  | ｍ | 60 | 0 | 22500 | 1350000
0
0
0
0
0
0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 9
0
0
標 準 工 事 費 |  |  |  | 合 計 |  |  | ①( | 3049500 |  | ） |  | ↓助成割合を プルダウンから選択
工事費助成見込額 |  | ①（ | 3049500 |  | ）× | 9 | /10＝②( | 2744550 |  | ） |  | 9 | 割
消費税等相当額 |  | ②（ | 2744550 |  | ）× | 10 | /100＝③( | 274455 |  | ） |  | 10 | ％←消費税
切回し工事費(消費税等相当額を含む。) | [6 empty] | ④( | 108000 |  | ） | ←金額を入力する。
切回し工事費助成額 |  | ④（ | 108000 |  | ）× | 9 | /10＝⑤( | 97200 |  | ）
私道整備助成金交付確定額 | [6 empty] | ② ＋ ③ ＋ ⑤ ＝ | 3116205
しゅん工検査及び工事精算調書等の審査の結果、上記のとおり査定する。
令和 年 月 日 |  |  |  | 検査員 |  |  |  |  | 印
記入例

## 様式
第12号様式（第14条、第15条関係）
工 事 精 算 調 書
番号 | 工 種 | 形状寸法 |  | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 計算式が入っています
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 9
0
0
標 準 工 事 費 |  |  |  | 合 計 |  |  | ①( | 0 |  | ） |  | ↓助成割合を プルダウンから選択
工事費助成見込額 |  | ①（ | 0 |  | ）× | 9 | /10＝②( | 0 |  | ） |  | 9 | 割
消費税等相当額 |  | ②（ | 0 |  | ）× | 10 | /100＝③( | 0 |  | ） |  | 10 | ％←消費税
切回し工事費(消費税等相当額を含む。) | [6 empty] | ④( |  |  | ） | ←金額を入力する。
切回し工事費助成額 |  | ④（ | 0 |  | ）× | 9 | /10＝⑤( | 0 |  | ）
私道整備助成金交付確定額 | [6 empty] | ② ＋ ③ ＋ ⑤ ＝ | 0
しゅん工検査及び工事精算調書等の審査の結果、上記のとおり査定する。
令和 年 月 日 |  |  |  | 検査員 |  |  |  |  | 印